## Tasks
id | codigo_proyecto | codigo_tarea | titulo | descripcion | fecha_inicio | fecha_fin | responsable | horas_dedicadas | horas_estimadas | fecha_facturacion | estado | tipo_consumo | mes | sql
49 | Comprar app | 54848885 | Creación de pantallas power app Front | Desarrollo de interfaces de usuario utilizando Power Apps. | 2024-01-22 | 2024-01-28 | franklin Ramirez Herazo | 16 | 16 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Enero
50 | Comprar app | 54848886 | configuración del formulario OC Formularios | Configuración de formularios de órdenes de compra en la aplicación. | 2024-01-29 | 2024-01-30 | franklin Ramirez Herazo | 21 | 21 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Enero
51 | Comprar app | 54848887 | configuración del formulario Centro de costos | Configuración de formularios para la gestión de centros de costos. | 2024-01-30 | 2024-02-02 | franklin Ramirez Herazo | 20 | 20 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Enero
52 | Comprar app | 54848888 | configuración del formulario Permisos | Configuración de formularios para la gestión de permisos de usuarios. | 2024-01-31 | 2024-02-05 | franklin Ramirez Herazo | 15 | 15 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Enero
53 | Comprar app | 54848889 | Creación de flujos de aprobación | Creación de flujos de trabajo para la aprobación de procesos dentro de la app. | 2024-02-01 | 2024-02-08 | franklin Ramirez Herazo | 13 | 13 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
54 | Comprar app | 54848890 | Creación de funciones de permisos | Desarrollo de funciones para gestionar permisos de los usuarios en la app. | 2024-02-08 | 2024-02-11 | franklin Ramirez Herazo | 15 | 15 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
55 | Comprar app | 54848891 | Creación de galerías Power apps | Desarrollo de galerías dentro de la aplicación Power Apps. | 2024-02-12 | 2024-02-14 | franklin Ramirez Herazo | 15 | 15 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
56 | Comprar app | 54848892 | Flujos de descargas de Reportes Galerías | Flujos para descargar reportes desde galerías dentro de la app. | 2024-02-15 | 2024-02-19 | franklin Ramirez Herazo | 22 | 22 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
57 | Comprar app | 54848893 | Configuración de los centro de costo SharePoint | Configuración de centros de costo utilizando SharePoint. | 2024-02-20 | 2024-02-23 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
58 | Comprar app | 54848894 | configuración de aprobación de facturas en galería | Configuración del proceso de aprobación de facturas a través de galerías. | 2024-02-21 | 2024-02-22 | franklin Ramirez Herazo | 15 | 15 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Febrero
59 | Comprar app | 54848895 | Pruebas de funcionamiento | Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. | 2024-02-23 | 2024-03-26 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
60 | Comprar app | 54848896 | Refinamiento observaciones de usuario final | Refinamiento y mejora de las observaciones realizadas por los usuarios. | 2024-03-01 | 2024-03-26 | franklin Ramirez Herazo | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
61 | Comprar app | 54848897 | Observacion de usuarios | Análisis y recopilación de observaciones por parte de los usuarios. | 2024-03-06 | 2024-03-07 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
62 | Comprar app | 54848898 | Observacion de usuarios | Análisis y recopilación de observaciones por parte de los usuarios. | 2024-03-10 | 2024-03-11 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
63 | Comprar app | 54848899 | 04/04/2024 - Observaciones de usuarios | Observaciones específicas recopiladas de usuarios el 04/04/2024. | 2024-04-03 | 2024-04-04 | franklin Ramirez Herazo | 5 | 5 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Abril
64 | Comprar app | 54848900 | 05/04/2024 - Observaciones de usuarios | Observaciones específicas recopiladas de usuarios el 05/04/2024. | 2024-04-08 | 2024-04-09 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
65 | Comprar app | 54848901 | 09/04/2024 - Observaciones de usuarios | Observaciones específicas recopiladas de usuarios el 09/04/2024. | 2024-04-09 | 2024-04-09 | franklin Ramirez Herazo | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Abril
66 | Comprar app | 54848902 | 15/04/2024 - Observaciones de usuarios | Observaciones específicas recopiladas de usuarios el 15/04/2024. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | franklin Ramirez Herazo | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Abril
67 | Comprar app | 54848903 | Soporte aplicacion | Soporte técnico y funcional a la aplicación en general. | 2024-04-15 | 2024-04-30 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Soporte | Mayo
68 | Comprar app | 54848904 | 16/04/2024 - Observaciones de usuarios | Observaciones específicas recopiladas de usuarios el 16/04/2024. | 2024-04-16 | 2024-04-16 | franklin Ramirez Herazo | 5 | 5 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Abril
69 | Comprar app | 54848905 | Mejora de adjuntos | Mejora y optimización de la gestión de adjuntos en la app. | 2024-04-18 | 2024-04-18 | franklin Ramirez Herazo | 9 | 9 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Abril
70 | Comprar app | 54848906 | Formulario de configuracion de los proveedores Fijos. | Configuración de un formulario para gestionar proveedores fijos. | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-22 14:45 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Abril
71 | Comprar app | 54848907 | Soporte tecnico en Compras APP | Soporte técnico relacionado con la aplicación Compras APP. | 2024-05-17 13:00 | 2024-05-17 14:30 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Soporte | Mayo
72 | Comprar app | 54848908 | Soporte de la aplicacion , control de cambios . | Soporte y control de cambios en la aplicación. | 2024-07-10 | 2024-07-12 | franklin Ramirez Herazo | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
73 | Comprar app | 54848909 | Capacitación automatizaciones app compras | Capacitación sobre la automatización en la app de compras. | 2024-07-12 | 2024-07-12 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
74 | Comprar app | 54848910 | Monitoreo de la automatizacion | Monitoreo de los procesos automatizados en la aplicación. | 2024-07-15 | 2024-07-19 | franklin Ramirez Herazo | 10 | 10 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
75 | Comprar app | 54848911 | Capacitación automatizaciones app compras | Capacitación sobre la automatización en la app de compras. | 2024-07-16 | 2024-07-16 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
76 | Comprar app | 54848912 | Soporte de RPA facturas inportaciones | Soporte técnico para la automatización de facturas usando RPA. | 2024-07-22 | 2024-07-26 | franklin Ramirez Herazo | 7 | 7 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
77 | Comprar app | 54848913 | Capacitación automatizaciones app compras | Capacitación sobre la automatización en la app de compras. | 2024-07-26 | 2024-07-26 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
78 | Comprar app | 54848914 | Capacitación automatizaciones app compras | Capacitación sobre la automatización en la app de compras. | 2024-07-29 | 2024-07-29 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
79 | Comprar app | 54848915 | Revisión de listado de ordenes de compra | Revisión de listas de órdenes de compra generadas. | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
80 | Comprar app | 54848916 | Tarea Semanal | Tarea semanal asignada dentro del proyecto. | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Cristian Pabon | 5 | 5 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
81 | Comprar app | 54848917 | Capacitaciones Tecnicas | Capacitaciones técnicas para el equipo de trabajo. | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Cristian Pabon | 7 | 7 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
82 | Comprar app | 54848918 | Capacitaciones a empleados | Capacitación dirigida a empleados en general. | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
83 | Comprar app | 54848919 | Documentacion PowerApp | Documentación de los procesos y funcionalidades en Power Apps. | 2024-08-01 | 2024-08-09 | Cristian Pabon | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
84 | Comprar app | 54848920 | Soporte Power App | Soporte técnico y funcional relacionado con Power Apps. | 2024-08-09 | 2024-08-12 | Cristian Pabon | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
85 | Comprar app | 54848921 | Soporte Rpa | Soporte técnico para la automatización de procesos usando RPA. | 2024-08-09 | 2024-08-12 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
86 | Comprar app | 54848922 | Reunion Capacitacion | Reunión de capacitación sobre la implementación del sistema. | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
87 | Comprar app | 54848923 | Reunion Avance Desarrollo | Reunión de seguimiento para el desarrollo de la aplicación. | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
88 | Comprar app | 54848924 | Reunion Pablo | Reunión con Pablo para discutir avances en el proyecto. | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
89 | Intranet | 54848925 | Creacion de Html de toda la aplicacion | Desarrollo y creación de la estructura HTML de la aplicación. | 2024-04-15 | 2024-04-30 | franklin Ramirez Herazo | 41 | 41 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
90 | Intranet | 54848926 | Login de la aplicacion | Implementación y configuración del sistema de inicio de sesión. | 2024-04-22 | 2024-04-30 | franklin Ramirez Herazo | 14 | 14 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Mayo
91 | Intranet | 54848927 | Arquitectura de datos | Diseño de la arquitectura de datos de la aplicación. | 2024-04-25 14:30 | 2024-04-25 15:45 | franklin Ramirez Herazo | 40 | 40 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
92 | Intranet | 54848928 | GET Y POST Solicitud de Carta laboral | Implementación de solicitudes GET y POST para cartas laborales. | 2024-05-01 | 2024-05-07 | franklin Ramirez Herazo | 47 | 47 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Junio
93 | Intranet | 54848929 | Creacion de funciones Api FLASK | Creación de funciones API utilizando Flask. | 2024-05-01 | 2024-05-14 | franklin Ramirez Herazo | 36 | 36 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Mayo
94 | Intranet | 54848930 | Planeacion de tareas/ Reuniones | Planificación de tareas y reuniones para el proyecto. | 2024-05-13 | 2024-05-14 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Mayo
95 | Intranet | 54848931 | POST Solicitud de cesantias | Implementación de solicitudes POST para gestionar cesantías. | 2024-05-20 | 2024-05-23 | franklin Ramirez Herazo | 40 | 40 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Mayo
96 | Intranet | 54848932 | POST Incapacidad | Implementación de solicitudes POST para gestionar incapacidades. | 2024-05-27 | 2024-05-30 | franklin Ramirez Herazo | 18 | 18 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Mayo
97 | Intranet | 54848933 | CRUD de Formacion | Implementación de funciones CRUD para gestionar formación. | 2024-06-04 | 2024-06-14 | franklin Ramirez Herazo | 24 | 24 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Junio
98 | Intranet | 54848934 | Observaciones de la Reuniones | Observaciones derivadas de reuniones del proyecto. | 2024-06-07 | 2024-06-14 | franklin Ramirez Herazo | 25 | 25 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Julio
99 | Intranet | 54848935 | GET Y POST Solicitud de Carta laboral | Implementación de solicitudes GET y POST para cartas laborales. | 2024-06-13 | 2024-06-21 | franklin Ramirez Herazo | 25 | 25 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Junio
100 | Intranet | 54848936 | CRUD Información general del empleado: | Implementación de funciones CRUD para gestionar información general de empleados. | 2024-06-24 | 2024-06-28 | franklin Ramirez Herazo | 20 | 20 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Junio
101 | Intranet | 54848937 | Pruebas de usuarios | Realización de pruebas de usuario para la aplicación. | 2024-07-02 | 2024-07-02 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
102 | Intranet | 54848938 | Reunion de RRHH | Reunión de RRHH para revisar temas relacionados con el proyecto. | 2024-07-02 | 2024-07-02 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
103 | Intranet | 54848939 | Desarrollo de observaciones por parte de Cindy Arroyante | Desarrollo de observaciones proporcionadas por Cindy Arroyante. | 2024-07-08 | 2024-07-11 00:15 | franklin Ramirez Herazo | 24 | 24 |  | COMPLETADOS | Desarrollo por control de cambio | Julio
104 | Intranet | 54848940 | Modulo administrativo de intranet | Desarrollo de un módulo administrativo para la intranet. | 2024-07-17 | 2024-07-25 | franklin Ramirez Herazo | 13 | 13 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Julio
105 | Intranet | 54848941 | Reuniones para terminar Solicitud de vacaciones y colillas de pago | Reuniones para finalizar solicitudes de vacaciones y colillas de pago. | 2024-07-22 | 2024-07-23 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
106 | Intranet | 54848942 | CRUD Vacaciones | Implementación de funciones CRUD para gestionar vacaciones. | 2024-07-25 | 2024-07-30 00:15 | franklin Ramirez Herazo | 41 | 41 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Julio
107 | Intranet | 54848943 | Soporte de modulo de vacaciones vacaciones | Soporte para el módulo de gestión de vacaciones. | 2024-08-08 | 2024-08-09 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
108 | Intranet | 54848944 | GET y POST Solicitud de desprendible de pago parte 1 | Implementación de solicitudes GET y POST para desprendibles de pago. | 2024-08-14 | 2024-08-27 | franklin Ramirez Herazo | 46 | 46 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
109 | Intranet | 54848945 | Administracion de usuarios CRUD | Administración de usuarios utilizando funciones CRUD. | 2024-08-15 | 2024-08-25 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
110 | Intranet | 54848946 | GET y POST Solicitud de desprendible de pago | Implementación de solicitudes GET y POST para desprendibles de pago. | 2024-08-18 | 2024-08-21 | franklin Ramirez Herazo | 10 | 10 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
111 | Intranet | 54848947 | Enseñale a Daniel -Administracion de usuarios CRUD | Capacitación a Daniel sobre administración de usuarios utilizando CRUD. | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
112 | Intranet | 54848948 | Soporte a error de fechas de cumpleaños | Soporte técnico relacionado con errores en fechas de cumpleaños. | 2024-08-23 | 2024-09-01 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
113 | Intranet | 54848949 | Aviso de cumpleaños | Gestión de avisos de cumpleaños dentro de la app. | 2024-08-30 | 2024-09-11 | franklin Ramirez Herazo | 15 | 15 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
114 | Intranet | 54848950 | GET y POST Solicitud de desprendible de pago | Implementación de solicitudes GET y POST para desprendibles de pago. | 2024-09-09 | 2024-09-17 | Cristian Pabon | 20 | 20 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
115 | Intranet | 54848951 | Reunion entrega de cumpleaños | Reunión para entrega y gestión de cumpleaños. | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
116 | Intranet | 54848952 | Mantenimiento Intranet | Mantenimiento general de la intranet. | 2024-09-13 | 2024-09-16 | franklin Ramirez Herazo | 10 | 10 |  | COMPLETADOS | Soporte | Septiembre
117 | Levantamiento de requerimiento | 54848953 | Reunion Logica Pablo | Reunión con Pablo para discutir lógica del sistema. | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Cristian Pabon | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
118 | Levantamiento de requerimiento | 54848954 | Runion Requerimiento Don Alejandro | Reunión con Don Alejandro para discutir requerimientos del proyecto. | 2024-09-12 | 2024-09-16 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
119 | Logro | 54848955 | Reunion Credenciales Logro | Reunión para gestionar credenciales en el proyecto Logro. | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
120 | Logro | 54848956 | Reunion Informes | Reunión para revisar informes de estado del proyecto. | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
121 | Reportes | 54848957 | Investigar y ejecutar la version mas adecuanda de PL sql para el proyecto | Investigación y ejecución de la versión adecuada de PL/SQL. | 2024-09-24 | 2024-09-26 | Cristian Pabon | 9 | 9 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
122 | Reportes | 54848958 | Replicar el origen de archivo Viable | Replicación del origen de archivo en un entorno viable. | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Cristian Pabon | 4 | 4 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
123 | Reportes | 54848959 | Reunion Soporte Oracle | Reunión de soporte técnico para Oracle. | 2024-09-10 | 2024-09-11 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
124 | Reportes | 54848960 | Reunion Soporte Oracle | Reunión de soporte técnico para Oracle. | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
125 | Reportes | 54848961 | Problema Driver Oracle | Solución de problemas relacionados con el driver de Oracle. | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Cristian Pabon | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Soporte | Septiembre
126 | Rpa Facturacion | 54848962 | Tarea Semanal | Tarea semanal asignada dentro del proyecto. | 2024-08-12 | 2024-08-16 | Cristian Pabon | 5 | 5 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
127 | Rpa Facturacion | 54848963 | Plan de trabajo con Daniel password | Plan de trabajo con Daniel relacionado con contraseñas. | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
128 | Rpa Facturacion | 54848964 | Dependecia power plaform | Revisión de dependencias relacionadas con Power Platform. | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Soporte | Septiembre
129 | Rpa Facturacion | 54848965 | Sistema admin | Mantenimiento y soporte del sistema administrativo. | 2024-03-01 | 2024-03-30 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
130 | Rpa Facturacion | 54848966 | 14.expandir el listado de combobox del "CÓDIGO/NIT PROVEEDOR_DataCard2" | Expansión del combobox en el campo de proveedores. | 2024-03-04 | 2024-03-04 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
131 | Rpa Facturacion | 54848967 | Lectura de correos por palabras claves | Lectura de correos buscando palabras clave. | 2024-03-05 | 2024-03-05 | franklin Ramirez Herazo | 9 | 9 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
132 | Rpa Facturacion | 54848968 | Descargar adjuntos y descomprimirlos | Descarga y descompresión de archivos adjuntos. | 2024-03-06 | 2024-03-13 | franklin Ramirez Herazo | 12 | 12 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
133 | Rpa Facturacion | 54848969 | Comparar SharePoint con los nuevos correos | Comparación de datos en SharePoint con correos recibidos. | 2024-03-06 | 2024-03-11 | franklin Ramirez Herazo | 7 | 7 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
134 | Rpa Facturacion | 54848970 | Validación de OC vs Facturas gestion de saldos pendientes | Validación de órdenes de compra contra facturas pendientes. | 2024-03-07 | 2024-03-13 | franklin Ramirez Herazo | 10 | 10 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
135 | Rpa Facturacion | 54848971 | Flujo de aprobación de factura | Implementación de flujo de aprobación de facturas. | 2024-03-07 | 2024-03-13 | franklin Ramirez Herazo | 13 | 13 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
136 | Rpa Facturacion | 54848972 | 18.Solucion centro de costos | Solución de problemas relacionados con el centro de costos. | 2024-03-08 | 2024-03-15 | franklin Ramirez Herazo | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
137 | Rpa Facturacion | 54848973 | Pruebas de Usuario | Realización de pruebas de usuario. | 2024-03-14 | 2024-03-17 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
138 | Rpa Facturacion | 54848974 | Refinamiento observaciones de usuario final | Refinamiento de observaciones realizadas por usuarios finales. | 2024-03-17 | 2024-03-28 | franklin Ramirez Herazo | 4 | 4 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
139 | Rpa Facturacion | 54848975 | Pruebas de Usuario finales | Pruebas finales realizadas por usuarios. | 2024-03-18 | 2024-03-29 | franklin Ramirez Herazo | 6 | 6 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
140 | Rpa Facturacion | 54848976 | Consulta sql en sharepoint | Consulta de datos SQL en SharePoint. | 2024-03-18 | 2024-03-19 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
141 | Rpa Facturacion | 54848977 | 13. agregar una imagen al Correo | Agregar una imagen al correo en el sistema. | 2024-03-19 | 2024-03-28 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
142 | Rpa Facturacion | 54848978 | Reuniones de trabajos (pasadas) | Revisión de reuniones de trabajo anteriores. | 2024-03-21 | 2024-03-26 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Marzo
143 | Rpa Facturacion | 54848979 | Sistema admin | Mantenimiento y soporte del sistema administrativo. | 2024-03-25 | 2024-03-29 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
144 | Rpa Facturacion | 54848980 | Test 01/04/2024 | Prueba del sistema realizada el 01/04/2024. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | franklin Ramirez Herazo | 4 | 4 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Abril
145 | Rpa Facturacion | 54848981 | adjuntar pdf y XML alas lista de SharePoint | Adjuntar PDF y XML a listas de SharePoint. | 2024-04-02 01:00 | 2024-04-02 12:15 | franklin Ramirez Herazo | 7 | 7 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Marzo
146 | Rpa Facturacion | 54848982 | Gestionar correos de Recepcion de facturas | Gestión de correos relacionados con recepción de facturas. | 2024-04-22 09:15 | 2024-04-22 10:00 | franklin Ramirez Herazo | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Abril
147 | Rpa Facturacion | 54848983 | Soporte tecnico en Compras APP | Soporte técnico relacionado con Compras APP. | 2024-05-29 | 2024-05-29 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Soporte | Junio
148 | Rpa Facturacion | 54848984 | Capacitacion | Capacitación del equipo en diferentes áreas. | 2024-06-05 | 2024-06-05 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Soporte | Junio
149 | Rpa Facturacion | 54848985 | Campos de Div y Empresas | Gestión de campos en divisiones y empresas. | 2024-06-10 | 2024-06-14 | franklin Ramirez Herazo | 28 | 28 |  | COMPLETADOS | Soporte | Junio
150 | Rpa Facturacion | 54848986 | Oportunidad de mejora | Identificación de oportunidades de mejora en el sistema. | 2024-06-13 | 2024-06-21 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Oportunidad de mejora | Junio
151 | Rpa Facturacion | 54848987 | Soporte a contabilidad y Comprandores | Soporte técnico para el área de contabilidad y compras. | 2024-06-13 | 2024-06-20 | franklin Ramirez Herazo | 11 | 11 |  | COMPLETADOS | Soporte | Junio
152 | Rpa Facturacion | 54848988 | Reunion de seguimiento | Reunión de seguimiento del proyecto. | 2024-07-02 | 2024-07-02 | franklin Ramirez Herazo | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Julio
153 | Rpa Facturacion | 54848989 | Soporte a los ingeniero de mantenimiento proveedores | Soporte para ingenieros de mantenimiento y proveedores. | 2024-07-04 | 2024-07-04 | franklin Ramirez Herazo | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
154 | Rpa Facturacion | 54848990 | Seguimiento del Bot | Seguimiento de las actividades del bot automatizado. | 2024-07-08 | 2024-07-12 | franklin Ramirez Herazo | 7 | 7 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
155 | Rpa Facturacion | 54848991 | soporte envio correos | Soporte técnico para el envío de correos desde la app. | 2024-07-11 | 2024-07-15 | franklin Ramirez Herazo | 13 | 13 |  | COMPLETADOS | Soporte | Julio
156 | Rpa Facturacion | 54848992 | Reunion actualizacion Status | Reunión para actualizar el estado de avance del proyecto. | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Agosto
157 | Rpa Facturacion | 54848993 | Documentacion de todos los proyectos | Documentación de todos los proyectos relacionados. | 2024-08-05 | 2024-08-26 | Cristian Pabon | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
158 | Rpa Facturacion | 54848994 | Documentacion Actualizacion | Actualización de la documentación del proyecto. | 2024-08-05 | 2024-08-26 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
159 | Rpa Facturacion | 54848995 | Documentacion | Revisión de la documentación del proyecto. | 2024-08-11 | 2024-09-02 | Cristian Pabon | 16 | 16 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
160 | Rpa Facturacion | 54848996 | Tarea Semanal | Tarea semanal asignada dentro del proyecto. | 2024-08-12 | 2024-08-16 | Cristian Pabon | 5 | 5 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
161 | Rpa Facturacion | 54848997 | Soporte Power Automate | Soporte técnico relacionado con Power Automate. | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Soporte | Agosto
162 | Rpa Facturacion | 54848998 | Automatizar el lanzamiento RPA Facturas | Automatización del lanzamiento de facturas mediante RPA. | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Cristian Pabon | 8 | 8 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
163 | Rpa Facturacion | 54848999 | Documentacion Facturacion RPA | Documentación del proceso de facturación mediante RPA. | 2024-08-20 | 2024-08-23 | Cristian Pabon | 16 | 16 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Agosto
164 | Seguimiento | 54849000 | Seguimiento del uso de Compras app | Seguimiento del uso de la aplicación Compras APP. | 2024-08-20 | 2024-09-18 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Soporte | Septiembre
165 | Soporte | 54849001 | Soporte Certificado laboral | Soporte técnico para la generación de certificados laborales. | 2024-09-19 | 2024-09-24 | Cristian Pabon | 2 | 2 |  | COMPLETADOS | Soporte | Septiembre
166 | Reportes | 54849002 | Confirmar con cindy | Confirmación de actividades con Cindy. | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
167 | Reportes | 54849003 | Solicita los insumos | Solicitud de insumos necesarios para el proyecto. | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Reuniones | Septiembre
168 | Reportes | 54849004 | Estudio del requerimiento y lista las tareas | Estudio del requerimiento y creación de lista de tareas. | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Cristian Pabon | 3 | 3 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre
169 | Reportes | 54849005 | Revision de las tablas insumos | Revisión de las tablas de insumos en el sistema. | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Cristian Pabon | 1 | 1 |  | COMPLETADOS | Desarrollo | Septiembre